## Sheet1
模块 | 子模块 | 功能点 | 评估点数 | 进度 | 实际投入时间 | 备注
白板 | 头部工具栏 | 操作指南 | 6
|  | 白板信息 | 4
|  | 导出图片 | 4
| 左侧工具栏 | 纯样式（画笔、便签、形状有二级选择框，上传图片需要特殊） | 8
| 右下角地图栏 | 全屏 | 2
|  | 撤销、重做 | 16
|  | 视图缩放比例 | 8
|  | 小地图 | 16
| 画布容器 | 画布事件 | 8 | 100%
|  | 画布坐标系（窗口坐标、世界坐标） | 4 | 100%
|  | 画布网格背景 | 8
| 画笔 | 粗细 | 2
|  | 颜色 | 2
|  | 鼠标绘制 | 4
|  | 基础操作（平移、旋转、缩放） | 4
| 文本 | 字体样式（字体颜色、字体背景色、大小、倾斜、加粗、下划线、删除线、对齐） | 4
|  | 基础操作（平移、旋转、缩放） | 4
|  | 键盘输入 | 8
|  | 文本容器（文本容器宽高可拖拽改变） | 8
| 便签 | 便签背景（颜色、阴影） | 2
|  | 文本样式字体样式（大小、倾斜、加粗、下划线、删除线、对齐） | 6
|  | 基础操作（平移、旋转、缩放） | 4
|  | 文本溢出 | 4
|  | 首行优化 | 4
|  | 文本内容随操作变化 | 4
| 图形 | 三角形 | 3
|  | 矩形 | 3
|  | 圆角矩形 | 3
|  | 圆形 | 3
|  | 线段 | 3
|  | 文本（除线段外，其余图形内可输入文本） | 3
|  | 文本键盘输入 | 4
|  | 文本溢出 | 6
|  | 文本响应操作变化 | 4
|  | 连线 | 4
|  | 连线样式（起点、终点、线条样式、颜色） | 3
|  | 基础操作（平移、旋转、缩放、拖拽） | 4
| 画板 | 画板标题 | 4
|  | 画板容器（容器包含关系） | 6
|  | 基础样式（颜色、阴影） | 3
| 图片 | 图片加载过程、占位 | 3
|  | 基础操作（平移、旋转、缩放） | 2
| 模板 | 模板导入、导出 | 8
213
备注
该颜色为主程中需要第一优先级开发项，是其他工作的前置依赖
"计划总点数"会受到v1需求细化或调整的影响，每周都会做及时调整，从而影响总进度